- Методика оценки воздействия муниципальных программ на развитие муниципального образования

- Цвикилевич Александр Владимирович, заместитель главы муниципального образования Пермский район Пермской области, кандидат экономических наук

Резюме

В настоящее время институт местного самоуправления привлекает в нашей стране все более пристальное внимание. Приближение органов власти к объекту управления позволяет принимать оптимальные управленческие решения в кратчайшие сроки с максимальным учетом местных особенностей и тем самым эффективно влиять на экономическую ситуацию на местах и в стране в целом.

Местное самоуправление имеет свои особенности, и они проявляются в воздействии муниципальных программ на развитие муниципального образования.

Предназначение оценки воздействия муниципальных программ состоит в выяснении  успешности оцениваемой программы с точки зрения развития муниципального образования.

Общая цель проведения оценки воздействия программ на развитие муниципального образования - это содействие устойчивому развитию муниципальных образований через совершенствование процедур планирования и управления процессами устойчивого развития. Внедрение системы оценки позволяет муниципалитетам обеспечить преемственность стратегии развития муниципального образования, сделать оценку стандартной, неотъемлемой процедурой в рамках муниципального управления.

---------------------------------------------

Оценка воздействия муниципальных программ на развитие муниципального образования - это не научное исследование, а управленческий инструмент. Он предназначен для принятия качественных и своевременных управленческих решений. Таким образом, оценка воздействия программ должна быть всецело ориентированной на выработку необходимых практических выводов и использование в практике управления развитием муниципального образования.

Наиболее слабым звеном в работе с управленческими решениями является несовершенство организации их выполнения.

Чтобы эти задачи превратились в реальность, необходимы специальные акции, в совокупности которых особое место занимает оценка исполнения решения.

Оценка воздействия программ есть сложная и комплексная социально-экономическая категория, неотъемлемая составляющая менеджмента, являющаяся одновременно и функцией, и инструментом управления. С позиции организации оценка воздействия программ представляет собой деятельность менеджера по исполнению решений - измерение и регулирование хода выполнения работы, а также оценка полученных результатов, постоянное сравнение того, что есть, с тем, что должно быть.

Оценка воздействия программ оправдывает себя в той мере, в которой своевременно устраняются обнаруженные недостатки, и распространяется положительный опыт. В таком понимании оценка воздействия программ выступает, прежде всего, как средство оказания помощи исполнителям, профилактики и исправления, допускаемых ими ошибок (по причине недостаточной компетентности, отсутствия опыта).

В нашем понимании базовые элементы оценки воздействия программ могут быть сведены к нижеследующим.

- Установление параметров оценки посредством выработки критериев, с помощью которых измеряется и оценивается ход исполнения программ, а также оцениваются полученные результаты. Параметры оценки позволяют информировать исполнителей относительно того, какого поведения от них ожидают и какие их действия повлекут за собой санкции. Вместе с тем параметры оценки регламентируют деятельность оценщиков - определяют круг задач, за пределы которых они не вправе выходить.

- Ответственность (санкции) за нарушение упомянутых параметров оценки, без чего система оценки воздействия программ потеряет всякий практический смысл.

Для своевременного установления истинной адекватности искомых критериев и параметров оценки проводится мониторинг (отслеживание того, как выполняются программа).

Мониторинг может быть как всеобъемлющим, так и выборочным. Выбор руководителя зависит преимущественно от того, насколько удачны и стабильны используемые критерии и параметры оценки.

Органы местного самоуправления функционируют в согласии с системой целей. Эта система целей по существу есть стратегия развития муниципального образования. Эту систему эту необходимо рассматривать совместно с системой контроля, в качестве элемента которой выступает оценка воздействия муниципальных программ на развитие муниципального образования, поскольку цели, достижение которых не контролируется, не оценивается, обычно не реализуются или реализуются в искаженном виде.

Осуществление целей местного самоуправления, заложенных в управленческих решениях, в высокой степени зависит от используемых методов оценки воздействия программ на развитие муниципального образования, результативность которых напрямую связана с тем, в какой мере они удовлетворяют принципам оценки. Изучение практики позволяет нам сформулировать следующие базовые правила, определяющие возможность и результативность оценки воздействия программ на развитие муниципального образования.

Оценка воздействия программ на развитие муниципального образования должна строиться так, чтобы подчеркивалась значимость оцениваемой деятельности. Оценка должна быть ориентирована на то, чтобы обнаруживать лучшие приемы выполнения работы, устранять неопределенности и предупреждать конфликтные ситуации.

Оценка воздействия программ может быть систематической и эпизодической. В первом случае она проводится по календарно установленному плану и выполняет функцию превентивного средства, а во втором - к ней прибегают, когда руководство получает информацию о неблагополучном ходе исполнения программы, либо когда требуется подведение итогов исполнения программы.

Оценка воздействия программ может осуществляться как по всей комплексной программе развития муниципального образования, так и по отдельным программам развития (отрасли, точечные проекты).

Следует различать предварительную, промежуточную и последующую оценку воздействия программ.

Предварительная оценка воздействия программ понятие условное, в том смысле, что оценка воздействия программ в начале работы (исполнения программы) преждевременна. Говоря так, имеется в виду учет методов оценки воздействия программ и прогноз воздействия программ на развитие муниципального образования с использованием методов оценки при разработке проекта программы.

Текущая, промежуточная оценка воздействия программ, значение которой трудно переоценить. Чем продолжительнее прогнозируемый срок выполнения программы, тем важнее выявлять промежуточные результаты посредством оценки промежуточного результата. Неразумно привязывать оценку воздействия программ только к конечному результату. В этом случае уходит много времени, в течение которого могут объявиться отклонения от намеченного курса (по причине непредвиденного дефицита ресурсов, безответственности соисполнителей и др.), которые, если опоздать с принятием адекватных мер, будет невозможно компенсировать. Отсутствие текущей, промежуточной оценки может стать предпосылкой срыва программы.

Если система оценки воздействия программ приводится в движение только после осуществления некой деятельности, то речь идет о последующей оценке. Если оценка воздействия программ начинается после истечения некоторого времени по завершении программы, а не сразу, то тогда имеет место задержанная система оценки воздействия программ. В этой ситуации система ответственности также начинает действовать с запозданием, отключая тем самым часть системы ответственности. Здесь важно принять во внимание возможные последствия такого подхода: являются ли они допустимыми и полезными или же наносящими ущерб интересам муниципального образования.

Поэтому следует определить и согласовать промежуточную оценку воздействия программ. Протяженность контролируемых периодов времени должно быть достаточной, чтобы можно было выявить отклонения на ранней стадии и успеть принять меры, чтобы уложиться в общий срок реализации цели. Если промежуточные отрезки времени не удовлетворяют этим условиям, их следует пересмотреть.

Менеджмент рекомендует по истечении некоего самостоятельного этапа в выполнении программ попытаться получить для оценки воздействия программ ответы на следующие вопросы:

- все ли необходимое было сделано;

- что в последующем в аналогичной ситуации следует делать иначе;

- в чем основные причины отклонения, от намеченного;

- какие выводы следуют на будущее.

Для успешного функционирования оценка воздействия программ рекомендуется опираться на некоторые принципы:

Принцип объективизации. Имеет смысл только та оценка воздействия программ, которая основана на объективных критериях и точной оценке.

Принцип сферы оценки. Наиболее результативна оценка воздействия программ в динамично действующей (развивающейся) системе.

Принцип пропорциональности. Объем мероприятий оценки воздействия программ должны быть пропорциональны характеристикам программы и масштабу оценки.

Принцип адекватности. Методы оценки воздействия программ должны соотноситься с конкретными целями и спецификой объекта.

Принцип обратной связи. Процесс оценки воздействия программ следует постоянно корректировать на основе информации, поступающей по каналам обратной связи.

Принцип малого числа причин. Во всякой оцениваемой ситуации существенные изменения в объекте порождаются, как правило, малым числом причин, на исследовании которых и следует сконцентрировать внимание.

Принцип самоконтроля, самоконтроль оценки воздействия программ является наиболее эффективным его видом.

Вышесказанное определяет место оценки воздействия муниципальных программ на развитие муниципального образования в системе управления муниципальным образованием и является организационно-экономическими предпосылками разработки методики оценки воздействия муниципальных программ на развитие муниципального образования

Важным условием оценки воздействия муниципальных программ на развитие муниципального образования является определение характера и особенностей развития муниципального образования. Речь идет, в первую очередь, о той системе координат, параметров, размерностей которыми определяется само развитие.

В качестве системы координат, параметров и размерностей, описывающих общественное развитие, мировое сообщество предлагает в рамках идеи устойчивого развития (sustainable development) систему индикаторов устойчивого развития, в том числе и для муниципальных образований.

В таблице 1 выделены общие индикаторы устойчивого развития для муниципальных образований с их классификацией по секторам:

Наиболее активные муниципальные образования в рамках общих групп индикаторов разрабатывают собственную структуру индикаторов устойчивого развития, отражающую специфические особенности развития данного территориального образования.

Оценка воздействия муниципальных программ развития муниципального образования строится на исследовании воздействия программных факторов на изменения в развитии, которые, как мы предлагаем, фиксируются изменением индикаторов устойчивого развития муниципального образования. Определяется социальный, экономический, экологический и институциональный эффект воздействия с учетом произведенных затрат. Результат также рассматривается с точки зрения лучшей практики.

Таблица 1. Общие индикаторы устойчивого развития и их классификация по секторам.

| Группы индикаторов | Классификация по секторам |
| --- | --- |
| 1. Социальные индикаторы | Борьба с бедностью |
|  | Демографическая динамика и устойчивость |
|  | Улучшение образования, повышение осведомленности и ценностной ориентации населения |
|  | Защита и улучшение здоровья людей |
|  | Улучшение развития населенных мест |
| 2. Экономические индикаторы | Кооперация для ускорения устойчивого развития и разработка связанной с этим местной политики |
|  | Изменение характера потребления |
|  | Формирование финансовых ресурсов и механизмов |
|  | Внедрение экологически щадящих технологий |
|  | Сотрудничество в создании промышленно-экономического потенциала |
| 3. Экологические индикаторы | Сохранение качества водных ресурсов и снабжения ими |
|  | Комплексный подход к планированию и рациональному использованию земельных ресурсов |
|  | Рациональное управление уязвимыми экосистемами, борьба с заболачиванием |
|  | Содействие ведению устойчивого сельского хозяйства и развитию сельских районов |
|  | Борьба за сохранение лесов и зеленых массивов, сохранение биологического разнообразия |
|  | Экологически безопасное использование биотехнологий |
|  | Защита атмосферы; экологически безопасное управление твердыми отходами и сточными водами |
|  | Экологически безопасное управление токсичными химикатами |
|  | Экологически безопасное управление опасными отходами |
|  | Экологически безопасное управление радиоактивными отходами |
| 4. Институциональные индикаторы | Учет вопросов экологии и развития в планировании и управлении для устойчивого развития сферы жизнедеятельности |
|  | Правовые механизмы сотрудничества и кооперации для создания потенциала устойчивого развития территориального образования |
|  | Совершенствование местных правовых механизмов |
|  | Наличие информации для принятия решений |
|  | Формирование готовности к возможным природным и техногенным кризисам |
|  | Усиление роли основных групп населения |

Сопоставимая и соизмеримая с общемировой система координат (параметров, индикаторов) устойчивого развития, которую должна, по мнению автора, использовать оценку воздействия муниципальных программ на развитие муниципального образования, придает оценке свойство универсальности, в результате чего само развитие, оцениваемое в таких координатах, приобретает дополнительные черты (инвестиционная привлекательность и т.п.).

Оценка воздействия муниципальных программ на развитие муниципального образования – это процесс выявления, анализа, оценки и документирования ожидаемых и полученных результатов намечаемой деятельности, ее социальных, экономических, экологических и институциональных последствий и общественного мнения.

Программа развития муниципального образования - это система практических действий по эффективному управлению муниципальным образованием, которая влечет за собой реальный, ощутимый эффект. Следовательно, его можно и нужно «наблюдать» и измерять. Как правило, муниципальные программы направлены на предоставление конкретных благ конкретным людям, группам людей, населению муниципального образования. Поэтому оценивать успешность программ развития можно, опираясь на вполне объективные параметры.

Оценка считается комплексной, если она включает в себя мониторинг, а также оценку процесса, оценку «затраты-выгоды» и оценку воздействия. Однако эти составляющие имеют четкие различия. Мониторинг (monitoring) помогает определить, не отклоняется ли программа от плана. Он обеспечивает постоянную обратную связь, что позволяет выявлять проблемы по мере их возникновения. Оценка процесса (process evaluation) относится к процессам осуществления программы и предоставления соответствующих услуг. Оценка «затраты-выгоды» (cost-benefit) и «затраты – эффективность» (cost-effectiveness) сопоставляет затраты по программе (финансовые и пр.) с альтернативными возможностями использования тех же ресурсов и соответствующими выгодами от программы. И, наконец, оценка воздействия (impact evaluation) выявляет, оказала ли программа ожидаемое воздействие на людей, домохозяйства или институты и дало ли это мероприятие необходимый эффект. Оценка воздействия позволяет также анализировать побочные последствия, положительные и отрицательные, для бенефициаров (получателей выгод).

Особое значение представляет определение того, в какой степени эти выгоды оказываются достижимыми для бенефициаров и как эти выгоды воздействуют на их благосостояние. Среди вопросов, которые ставит перед собой оценка воздействия, могут быть следующие: как проект повлиял на бенефициаров? Были ли наблюдаемые улучшения прямым результатом проекта или они произойти бы в любом случае? Можно ли повысить эффективность программы путем внесения в нее каких-либо изменений? Обоснованы ли затраты?

На эти вопросы нельзя ответить простым измерением итогов программы. Ведь в ситуации могут присутствовать другие факторы или события, коррелирующие с результатом, но не вызванные программой. Для обеспечения методологической строгости оценка воздействия должна охватывать так называемую «гипотетическую альтернативную ситуацию или сценарий», «предположение от обратного» (determining the counterfactual), т.е. «то, что было бы в отсутствие программы».

Чтобы получить представление о гипотетическом альтернативном сценарии, необходимо отделить эффект воздействия от других факторов, что представляет собой довольно сложную задачу. Для этого используются контрольные группы (control groups), т. е. группы тех, кто не участвует в программе и не получает помощи.

Получить представление о гипотетической альтернативной ситуации можно несколькими методами, которые подразделяются на две общие категории: экспериментальные (рэндомизированные) и квазиэкспериментальные (нерэндомизированные) подходы.

Тем не менее, довольно сложно отделить воздействие программы от такой ситуации из-за различий в предыстории, смещений и ошибок выборки. Для оценки воздействия можно также использовать качественные методы, или методы с вовлечением бенефициаров. Они часто дают возможность критически взглянуть на процесс с позиции бенефициаров, увидеть, какова ценность программы для ее участников, какие процессы могут влиять на результат и, таким образом, более корректно интерпретировать данные количественного анализа.

Сильные и слабые стороны каждого из этих методов более подробно рассмотрены ниже. Ни один из методов не является идеальным, и потому окончательное решение о выборе наиболее подходящего из них должен принимать специалист по оценке. Однако заблаговременное и тщательное планирование даст больше вариантов при разработке схемы и стратегии оценки.

Оценка воздействия муниципальной программы на развитие муниципального образования может быть вызвана самыми разными потребностями. Некоторые из них:

- мониторинг выполнения программы;

- корректировка содержания программы – уточнение целей и задач, переориентирование программы на реалистичные результаты и т.д.;

- активизация работы по выполнению программы - экспертиза эффективности воздействия программы, вовлечение в работу новых исполнителей, повышение эффективности сбора данных, экспертиза дополнительных потребностей и т.д.;

- анализ причин успехов и неудач выполнения программы;

- учет ошибок и недостатков программы при разработке других программ;

- привлечение внимания общественности;

- обеспечение текущего и привлечение дополнительного финансирования;

- информирование лиц и организаций, принимающих решения;

- защита программы от критики;

- анализ разногласий среди исполнителей, возникших по ходу реализации программы.

Структура оценки определяет:

- какая информация необходима для проведения оценки;

- кто и на каких стадиях работы будет привлечен к проведению оценки;

- какими методами, и из каких источников оценщик получит необходимые данные;

- кто будет собирать информацию;

- какие методы анализа информации будут применяться;

- сколько времени уйдет на проведение оценки;

- какие ресурсы понадобятся для проведения всех работ по оценке.

Проведение оценки затрагивает, как правило, широкий круг заинтересованных лиц – заказчиков оценки, исполнителей, разработчиков программы и целевую аудиторию. Поэтому планирование оценки предусматривает подготовку четкого плана работы, ресурсное обеспечение проекта, разграничение обязанностей сторон, методы сбора информации, формы и сроки предоставления результатов оценки.

Модельная схема структуры оценки представлена в таблице 6.

Таблица 6. Модельная схема структуры оценки воздействия муниципальной программы на развитие муниципального образования.

| Возможные вопросы оценки | Параметры оценки | Критерии оценки (успеха программы) | Средства измерения (индикаторы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение программы | Выполнение программных мер: соблюдение плана работ, качество выполнения | Условия, при которых можно считать все запланированные в программе действия выполненными. | Определение индикаторов. Источник информации. Метод получения информации. Периодичность. Точка отсчета. Целевое значение. Единица измерения. |
| Результативность программы | Достижение поставленных в программе задач. | Условия, при которых программу можно считать завершенной, а задачи – выполненными. | Определение индикаторов. Источник информации. Метод получения информации. Периодичность. Точка отсчета. Целевое значение. Единица измерения. |
| Эффективность программы | Соотношение результатов программы с ресурсами, затраченными в ходе ее реализации («стоимость результатов») | Условия, при которых соотношение ресурсов и затрат можно считать оправданным и экономически выгодным. | Определение индикаторов. Источник информации. Метод получения информации. Периодичность. Точка отсчета. Целевое значение. Единица измерения. |
| Воздействие программы на развитие муниципального образования | Позитивное / негативное воздействие программы на развитие муниципального образования | Условия, при которых можно считать, что цель программы достигнута, социальная, экономическая, экологическая, институциональная, ситуация улучшилась под воздействием программы | Определение индикаторов. Источник информации. Метод получения информации. Периодичность. Точка отсчета. Целевое значение. Единица измерения. |

На рисунке 1 представлен пример структуры индикаторов типовой муниципальной программы развития малого бизнеса, используемых в оценке воздействия муниципальной программы на развитие муниципального образования. Основные этапы организации и проведения оценки воздействия муниципальных программ на развитие муниципального образования показаны на рисунке 2.

Ресурсы («вход»)

Индикаторы:

- средства, затраченные на обучение (руб.),

- средства, предоставленные в качестве кредитов (руб.)

Выполнение мероприятий («выход»)

Индикаторы:

- количество обучавшихся,

- количество проведенных обучающих семинаров,

- количество разработанных проектов,

- количество выданных кредитов

Непосредственные результаты

Индикаторы:

- процент обучившихся и способных к дальнейшей организации малого бизнеса специалистов от общего числа участвовавших в программе, (%)

Долгосрочные результаты

Индикаторы:

- количество организованных обучившимися малых предприятий,

- количество долгосрочных проектов,

- количество занятых в проектах,

- объем продукции, работ, услуг малых предприятий

Воздействие программы на развитие муниципального образования

Индикаторы:

- рост числа занятых в малом бизнесе (%),

- рост доходов занятых в малом бизнесе (%),

- рост объема и качества услуг малого бизнеса(%),

- рост валового продукта (%),

- рост доходов местного бюджета от малого бизнеса (%)

Оценка воздействия программы на развитие муниципального образования и корректировка программы развития малого бизнеса

Рис. 1. Структура индикаторов типовой муниципальной программы развития малого бизнеса, используемых в оценке воздействия муниципальной программы на развитие муниципального образования.

Определение целей

проведения оценки

Формулировка и

согласование вопросов

оценки

Планирование оценки

Определение параметров

и индикаторов оценки

Определение методов и

инструментов для сбора

информации

Составление графика

работ

Составление бюджета

оценки

Согласование структуры

оценки с заказчиком

Сбор данных

Анализ данных

Подготовка отчета

Информирование о

результатах оценки

Выводы и рекомендации

Выбор показателей, характеризующих выполнение мероприятий оценки воздействия, выявление информационных потребностей, создание надежной стратегии для поиска ответов на поставленные вопросы.

Параметры оценки - конкретные направления оценочных исследований, элементы программы, экспертиза которых позволяет судить об успешности программы в соответствии с имеющимся заданием по оценке.

Индикаторы - количественные показатели, позволяющих «измерить» параметры оценки, количественно оценить их состояние.

План оценки, типы данных, используемые методики, время прохождения различных стадий.

Начало и окончание работ, сроки получения данных, предоставления промежуточных и окончательных результатов оценки.

В зависимости от целей и задач оценки выбор методов оценки, определение характера данных, источников данных и инструментов для сбора информации, разработка инструментария сбора данных.

Определение закономерностей в имеющихся данных и переход от простого описания к пониманию процессов программы, ее результатов и воздействия.

Исполнители, организации-соисполнители (данные, обработка данных), транспорт, связь, накладные расходы.

Цели, задачи, график работ, бюджет, структура оценки, промежуточных и итогового отчетов.

Апробация инструментария сбора данных.

Сбор данных, характеризующих выполнение программы и ее воздействие в разрезе времени.

Результаты сравнительного анализа фактических значений индикаторов с целевыми критериями успешности программы, ответы на вопросы оценки в количественном выражении с качественной интерпретацией.

Информирование заказчика, органов местного самоуправления, общественности о результатах.

Результаты оценки в соответствии с целями, задачами и структурой оценки, выводы и рекомендации по результатам оценки.

2

1

3

8

7

6

5

4

д

г

в

б

а

Рис. 2. Основные этапы организации и проведения оценки воздействия 
муниципальных программ на развитие муниципального образования.

Общие рекомендации, касающиеся анализа, документирования и распространения количественной и качественной информации:

Во-первых, анализ может занять больше времени, чем планировалось, особенно если данные не столь однозначны и доступны, как ожидалось, если аналитики не сталкивались с подобным типом оценок или если приоритет отдается формированию потенциала в ходе совместной работы.

Во-вторых, координатор оценки должен предполагать получение в ходе аналитической работы нескольких типов результатов, не забывая при этом о следующих двух моментах. Первый - получение результата должно быть приурочено к важным этапам, когда будет решаться будущее программы: промежуточные отчеты, выбор или окончание пробной фазы. Второй - это аудитория, для которой предназначен результат. Результаты оценки следует дифференцировать в зависимости от того, кто является их «конечным потребителем

В-третьих, результаты будут иметь больше отношения к стратегии развития муниципального образования, если будут сопровождаться четкими практическими рекомендациями, основанными на анализе воздействия. В рекомендациях могут быть выделены приоритеты развития муниципального образования с учетом краткосрочной или долгосрочной перспективы и, по возможности, давать представление о стоимостном аспекте.

Опыт практического использования систем индикаторов в российских муниципальных образованиях показывает, что они могут стать методической основой для регулярного сбора и систематизации муниципальной статистики и создания муниципальных информационных систем.

Построение причинно-следственных цепочек между индикаторами выполнения и результативности программы с индикаторами развития муниципального образования позволяет при тщательно разработанных структурах оценки оценить эффект, влияние, оказываемое выполнением программы на «скорость» и направления развития муниципального образования.