Бодунген А.Ю..

Тренинг-центр «Голубка»

эксперт фонда Евразия

Москва

Оценка кластера проектов по стратегическому планированию, профинансированных фондом Евразия в 1999 – 2003 гг.

Начиная с 1996 г. фонд Евразия, американская некоммерческая организация, основанная в 1993 году с целью содействия развитию демократии и рыночной экономики в Новых Независимых Государствах бывшего СССР, поддержал 124 проекта в области поддержки местного самоуправления в России по следующим программным категориям:

- Управление в области жилищно-комунального хозяйства

- Общественные слушания

- Стратегическое планирование

- Муниципальный заказ

В сентябре 2004 года фонд инициировал финальную (итоговую) оценку кластера из 20 проектов, направленных на развитие стратегического планирования в российских городах и профинансированных в период с 1999 по 2003 г.г.

Основная цель, поставленная перед командой оценщиков – оценить влияние проектов по стратегическому планированию на развитие местного самоуправления в России

Конкретные задачи оценки:

- Определить успешные модели, а также возможные уроки, которые можно извлечь из опыта проектной деятельности по стратегическому планированию,  для того, чтобы в дальнейшем принимать решения при разработке программ в этом направлении.

- Выявить инновационные / успешные модели, пригодные для дальнейшего тиражирования в других регионах, с целью дальнейшего институционального развития муниципальных органов власти в России.

- Оценить роль и участие граждан в решении проблем местных сообществ.

- Дать оценку уровню удовлетворенности населения услугами, предоставляемыми органами власти на местах.

Перед командой экспертов стояла непростая, но интересная задача: в короткий срок (35 дней) исследовать российские проекты, отличающиеся друг от друга, как по срокам выполнения, так и по содержанию деятельности и условиям, в которых проходила их реализация.

Прежде всего, были предложены несколько рабочих гипотез, подлежащих проверке в ходе оценочного исследования. Некоторые из них:

В России наблюдается тенденция к институализации муниципального стратегического планирования.

Как инструмент, позволяющий городам более ясно сформулировать желаемые качественные изменения, и определить наиболее адекватные направления усилий, которые должны к этим изменениям привести, стратегическое планирование, пожалуй, не имеет себе равных. Процесс включения стратегического планирования в арсенал муниципального управления приведет к тому, что в сознании чиновников он превратиться из «шаманского бубна» и чего-то неконкретного в привычный рабочий инструмент.

Подходы и методики муниципального стратегического планирования на сегодняшний день разработаны гораздо полнее и детальнее, чем по настоящему эффективные механизмы вовлечения в этот процесс всех заинтересованных лиц.

Вопрос, который пока что не имеет ответа: «Каким образом возможна значимая поддержка процесса стратегического планирования (как правило, профессионально «нагруженного») со стороны общественности / горожан, настроенных в основном на субъективную оценку ситуации».

Для наполнения схемы оценки конкретными данными были предложены основные рабочие индикаторы:

- Разработка стратегических планов (востребованность / качество продукта, непосредственное влияние проектов); анализ ситуации на «входе», методики, консультирование, организация собственно процесса СП, организация процесса обсуждения и утверждения СП, пост-проектная коррекция СП

- Реализация стратегических планов (качество работы с окружающей средой, непосредственное влияние проектов); результаты выполнения СП, лоббирование, проявление политической воли, прогнозирование рисков

- «Стратегическое мышление» (степень изменения реальности муниципального управления, опосредованное влияние проектов); приятие концепции, «эффект волны»

- Активизация гражданского участия (сопутствующие инициативы, опосредованное влияние проектов); механизмы взаимодействия власти и граждан, проектные формы инициатив

Специфика и сложности оценки, с которыми столкнулись эксперты:

- Значительные региональные различия

- Проекты находятся в разной степени завершенности

- Недостаточный уровень преемственности в деятельности муниципальных администраций

Оценка должна завершиться в ноябре 2004г., – к этому времени команда экспертов будет готова предложить свои выводы и рекомендации по развитию проектов в сфере муниципального стратегического планирования.

География проектов охватывала широкую территорию: от Северо-запада (Северодвинск, Санкт-Петербург, Петрозаводск) до Дальнего востока (Владивосток и Южно-Сахалинск).

Исходя из сроков и основных вопросов оценки было решено использовать так называемую описательную схему оценки.