Берман С.С.

Главный специалист

ОАО «Дирекция внебюджетных программ развития города», г.Казань

к.э.н.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КАЗАНИ ДО 2015 ГОДА ЗА 2003-2005 гг.

Стратегия развития Казани до 2015 года, была принята Казанским Советом народных депутатов в апреле 2003 года. Главный эффект, который мы ожидали получить от стратегического плана, состоял в повышении эффективности взаимодействия всех участников городского развития за счет понимания общих целей, средств их достижения, перспектив города. Такое видение как нам казалось, смогло бы создать условия для партнерства власти, бизнеса и общества в реализации городских программ.

В процессе работы над Стратегией было создано несколько организационных структур: Генеральный совет стратегического развития Казани, объединивший свыше 100 человек, представляющих лиц, заинтересованных в разработке Стратегии, Исполнительный комитет и тематические комиссии по основным направлениям Стратегии («Общество», «Экономика», «Среда», «Городское хозяйство»), роль которых заключалась в анализе текущей ситуации, формулировании долгосрочных целей развития города, разработке стратегических направлений, содержащих конкретные мероприятия по решению поставленных задач. Стратегическое планирование городского развития - принципиально новый для Казани подход, поэтому  для осуществления необходимой методологической помощи администрация привлекла «Леонтьевский Центр» (г.Санкт-Петербург), имеющий богатый опыт разработки подобных документов, среди которых первый в России стратегический план развития Санкт-Петербурга и Инвестиционная стратегия развития центра Санкт-Петербурга.

В работе над Стратегией принимали участие эксперты, проводились семинары, на которых была сформулирована миссия города, определены основные цели и задачи развития. Итогом полугодовой работы стала первая редакция Стратегии, которая была вынесена на расширенное заседание Генерального совета в апреле 2003 года.  24 апреля с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Генсовета, Стратегия была утверждена Казанским советом народных депутатов.

В качестве инструмента реализации Стратегии, администрацией города был разработан План действий на 2004-2006 годы и предложен набор индикаторов, с помощью которых можно определить количественные показатели, направленные на осуществление главной цели Стратегии – постоянное повышение качества жизни и  оценить движение в направлении поставленных целей.

Несмотря на то, что большинство вошедших с состав основных индикаторов социально-экономического и пространственного развития г.Казани нам удалось выполнить, практика мониторинга реализации Стратегии показала, что используемый набор индикаторов не позволяет получить точное представление о качестве городского планирования. Оцениваются по привычке количественные показатели развития городских отраслей. Вместе с тем, качественные преобразования жизни людей, решение сложных взаимосвязанных городских проблем в большинстве случаев не может быть описано сегодня данным набором индикаторов. Как следствие, существует опасность, что мы не можем получить полное  представление о темпах и эффективности развития Казани и о последствиях принимаемых решений.

Значительную роль в выполнении Стратегии сыграл тот факт, что часть мероприятий Плана действий совпала с ходом подготовки города к празднованию 1000-летия Казани. Это позволило использовать ресурсы, выделенные в рамках федеральной программы «Сохранение и развитие исторического центра Казани», для решения ключевых проблем города.

Одним из результатов применения стратегического подхода стала работа со Всемирным банком по проекту займа «Муниципальное развитие Казани», которую администрация начала параллельно с работой над Стратегией в 2003 году. В его основу были положены приоритетные направления развития города, сформулированные в Стратегии, что позволило использовать привлеченные средства, в том числе и на реализацию целей и задач Стратегии.

Трехлетний опыт работы над Стратегией показывает, что в основном, город успешно реализует большую часть задач и достигает запланированных индикаторов. Вместе с тем, традиции «советской» модели управления создают ряд трудностей при планировании в условиях развитой рыночной экономики. В советское время процесс стратегического планирования выполняла процедура разработки, представления и утверждения Генерального плана. Генплан основывался на сборе данных о намерениях градообразующих предприятий. Эти данные включали в себя сведения о будущем количестве занятых, требуемых услугах инженерной инфраструктуры, объеме земель, которые будут заняты под новое промышленное строительство. Согласно строительных норм и правил (СНиПам) на этот объем занятых рассчитывались и требуемые объемы гражданского строительства, после чего все это «приземлялось» на территории будущих микрорайонов. Естественно в отсутствии достаточного количества свободных ресурсов Генеральные планы редко выполнялись полностью. Тем не менее, вышеописанная процедура составления Генерального плана была весьма полезным инструментом, хотя в целом за городской властью сохранялась роль координатора чужих интересов.

Для современного города в условиях рыночной экономики стратегическое планирование должно стать необходимым элементом управления. Сегодня города являются эмитентами ценных бумаг, заемщиками, их бумаги котируются на биржах, а сами муниципалитеты имеют финансовые и инвестиционные рейтинги, т.е. городские власти ведут себя как равноправные игроки на рынке ресурсов. Фактически города конкурируют друг с другом. Ситуация, когда быстрый рост одного города подрывает рост других и приводит к нарастанию территориальных диспропорций и замедлению экономического развития в целом, не является редкостью.

Важной составляющей городского планирования Казани является проблема привязки Генерального плана к Стратегии. Реализация основной задачи Генплана по рациональной организации городского пространства и обеспечению благоприятной среды жизнедеятельности населения должна быть направлена на повышение качества жизни горожан, что является главной целью Стратегии.

Стратегию развития Казани до 2015 года можно назвать стратегией переходного периода. Сегодня еще очень велико влияние республиканских органов власти на процесс городского развития и решение многих вопросов, входящих в компетенцию города, диктуется руководством республики. Тем не менее, первые существенные шаги по формированию собственного видения городского развития город уже делает, особенно в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Процесс реализации Стратегии неизбежно сталкивается с проблемами, связанными с  многовекторным влиянием различных групп интересов. Наш город только начинает самостоятельно жить в условиях муниципалитета.

В процессе работы над Стратегией развития Казани до 2015 года мы столкнулись с рядом проблем, которые оказывают сильное влияние на процессы городского долгосрочного планирования.

Эти проблемы можно разбить на основные группы:

1) информационные;

2) политические и организационные;

3) проблемы взаимодействия с жителями города.

Из информационных можно выделить отсутствие четкой и полной информации о состоянии города, его ресурсах и возможностях. Данные, предоставляемые Госкомстатом зачастую далеки от действительности и не дают развернутой картины истинного положения вещей.

Для получения и анализа достоверной информации, пригодной для сравнительного анализа, в том числе с другими городами по реальному положению необходимо привлекать представителей научной среды, экспертов, специалистов в различных областях городской жизни. Они должны быть правой рукой руководства города, давать правдивое и честное описание и анализ сегодняшней городской жизни.

Поэтому имея трехлетний опыт реализации Стратегии мы поднимаем вопрос о создании Экспертного совета при Генеральном совете стратегического развития. Конечно, работа экспертов требует существенного финансирования, но это не тот случай, когда стоит экономить. Среди основных функций Экспертного совета должна быть предусмотрена экспертиза решений, принимаемых городскими властями. В основе ее - анализ последствий того или иного решения для состояния города. Необходимо разработать и соответствующие методики экспертизы.

Среди основных направлений деятельности Экспертного совета можно было бы выделить следующие: экономическая и социальная политика, архитектура и строительство, городское хозяйство, инвестиционный климат.

Поскольку Стратегия разрабатывалась как договор общественного согласия, для объединения усилий всех стейкхолдеров был создан Генеральный совет, в который вошли люди, представляющие деловые, научные круги, творческую интеллигенцию, властные структуры и экспертов в различных областях городского хозяйства. Основной задачей Генсовета была политическая координация и принятие ключевых решений, связанных с разработкой, утверждением и реализацией Стратегии.

Генеральный совет стратегического развития Казани задумывался как своего рода общественный форум, призванный обсуждать вопросы городского развития. Вместе с тем вызывает беспокойство слабая заинтересованность членов Генсовета в обсуждении городских проблем. Определенная отстраненность их привела к тому, что прежний Генсовет так и не стал организующим стержнем процесса стратегического планирования в городе. Поэтому роль Генсовета необходимо значительно усилить, и произойти это может только при реальной и ежедневной поддержке руководства города.

Без активной поддержки Исполнительного комитета, без соответствующего заказа и активного участия со стороны депутатов в работе по стратегическому планированию сложно ожидать значительных результатов. Конечно, в деятельности депутатов характерно преобладание краткосрочных целей над долгосрочными, т.к. для депутатов важно поставить и реализовать задачи в период между выборами. Следует отметить, что, выражая общественные интересы, депутатам необходимо принимать решения, исходя из видения долгосрочной перспективы с ориентацией на стратегические цели развития.

Следующая группа проблем связана с невключенностью общественности в процесс реализации Стратегии. При разработке Стратегии привлечение активных горожан для участия в деятельности Тематических комиссий исполнительного комитета являлось важной частью работы над Стратегией. Кроме того, проекты Стратегии по возможности обсуждались в средствах массовой информации и Интернете. Однако, на этапе реализации участие общественности фактически прекратилось, освещение вопросов Стратегии в СМИ также сошло на нет.

Необходимо привлекать активных горожан и общественные объединения к обсуждению Стратегии как путем отражения деятельности по реализации Стратегии в средствах массовой информации, так и с помощью обсуждения вопросов городского развития на общественных слушаниях.

С принятием закона о местном самоуправлении и обретением Казанью статуса муниципального образования изменилось правовое поле, в котором жил город, и, следовательно, сфера полномочий и ответственности. В условиях местного самоуправления решение большинства городских проблем требует согласованных действий всех уровней власти и городской общественности. Произошедшие изменения в структуре органов власти, новый статус Казани вызвали необходимость изменения состава Генерального совета стратегического развития Казани и его Исполнительного комитета в целях продолжения продуктивной работы над реализацией Стратегии. На опыт показывает, что сегодня городу необходима площадка, на которой общественность, бизнес, научные круги и власть могли бы согласовывать общее видение и предложения по дальнейшему развитию Казани и Генеральный совет должен стать этой площадкой.