Т.В.Бочкарева – председатель правления АНО «Урбэкс-развитие»;

С.Е.Самарцев – директор АНО «Урбэкс-развитие»

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Анализ многих стратегий, программ развития, разработанных за последние годы, позволяет сказать, что их качество оставляет желать лучшего. В 1997-99 гг. «Урбэкс-развитие» проанализировала более 80 программ развития муниципальных образований, а в 2002 г. проведен анализ стратегических разработок, выполненных в рамках программы «Малые города России». На основании 12 критериев был сделан вывод о том, что только около 5% из указанных разработок содержали в себе четко выстроенное «дерево» целей и адекватные подходы к их достижению, а также предусматривали использование необходимых средств управления.

Перед рассмотрением вопросов управления реализацией стратегий развития муниципальных образований необходимо предварительно хотя бы в общих чертах разобраться с не реализационностью стратегических разработок. Почему получается, что  «думали будет как лучше, а получилось как всегда»? Каковы основные причины того, что в нашей стране большая часть таких разработок остается на бумаге или реализуется небольшая часть намерений?

Наш аналитические проработки по этому вопросу позволяют сделать вывод о том, что не вполне успешная реализация стратегических разработок в значительной мере обусловлена следующими причинами:

1) непрерывное возникновение существенных изменений во внешней среде или внутри муниципальных образований;

2) принципиальная невозможность реализовать задуманное (при слабой проработке стратегии поставленные цели не могут быть достигнуты);

3) отсутствие освоенных управленцами эффективных методов управления процессом реализации долгосрочных стратегий;

4) отсутствие системы средств и механизмов реализации стратегии.

Последний момент обусловил специальную серию работ «УРБЭКС-развитие» по выработке как методологии подхода к разработке стратегий развития муниципальных образований в реализационном ключе, так и конкретных процедур управления реализацией стратегий.

АНО «Урбэкс-развитие», участвуя в программе «Малые города России» ИОО (фонд Сороса) выполнила разработку стратегии для Межрегиональной ассоциации по социально-экономическому взаимодействию малых и средних городов России «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Ассоциации «МЭР» создана в 2001 г. муниципальными образованиями, которые приняли участие в программе «Малые города России» и разработали свои стратегии развития.

Согласно стратегии Ассоциации «МЭР» одной из главных целей ее деятельности является содействие своим членам в реализации их стратегических замыслов. Поэтому в 2002 году Ассоциация инициировала проект «Управление реализацией стратегии развития муниципальных образований». Одной из особенностей проекта является взаимодействие экспертов разных организаций: кроме специалистов «Урбэкс-развитие» в проекте участвуют эксперты из «Обнинского городского фонда научно-технической, инновационной и творческой деятельности молодежи России» и эксперт программы «Малые города России» Балобанов А.Е.  В рамках данного проекта предусматривается изучение положения дел в муниципальных образований с ходом реализации стратегий; поиск эффективных подходов и наработок в деле реализации; и, главное, выработка методических руководств по реализации стратегий на основе специальных механизмов.

Таким образом, коррекция стратегических разработок, выработка механизмов реализации стратегий и освоение средств управления реализацией специалистами муниципальных образований - вот те ключевые моменты, которые мы имели в виду, начиная указанный ранее проект.

Попутно отметим, что акцент на вопросы управления реализацией стратегий является значимым и в некоторых зарубежных разработках по вопросам стратегического планирования. Так, среди главных задач при реализации стратегии зарубежные специалисты стратегического планирования выделяют следующие принципиальных задачи:

1) Создание эффективной организации, обладающей необходимыми возможностями и ресурсами;

2) Распределение ресурсов по стратегически значимым направлениям деятельности (необходимость перераспределения бюджета в связи с принятием новой стратегии);

3) Выработка политики, изменение бизнес-процессов и выработка рабочих процедур в поддержку новой стратегии;

С этими задачами нельзя не согласится, но их постановку необходимо спроецировать на ситуацию России. Применительно к муниципальным образованиям эти задачи, на наш взгляд, трансформируются следующим образом:

Первая задача - создание эффективной организации – сочетает в себе совокупность подзадач: 1) формирование целесообразной стратегическим и тактическим интересам муниципального образования структурно-функциональной организации администрации; 2) адекватный подбор и расстановка кадров; 3) эффективная организация деятельности органов местного самоуправления в стратегическом направлении.

С точки зрения текущей ситуации в муниципальном образовании, принявшем стратегию развития, эта задача трактуется как необходимость реорганизации деятельности в стратегическом ключе, прежде всего администрации. Цели стратегии и выделенные приоритеты диктуют необходимость изменения структуры, а точнее структурно-функциональной организации деятельности. Это означает, что выполнение поставленных целей должно обеспечиваться стратегическими функциями (в дополнение к уже существующему обычному функциональному набору) с последующим их закреплением в целесообразной структуре. Кроме того, важна разработка схемы организации деятельности и взаимодействия всех подразделений администрации, наделенных функциями стратегического развития. Третьим моментом является разработка программы деятельности всех активных сил местного сообщества, ключевых «игроков», по реализации стратегии.

Вторая задача – перераспределение ресурсов – преломляется через вопросы бюджетирования с учетом стратегических интересов муниципального образования. Это означает, что формирование бюджета должно осуществляться с учетом стратегических задач, которые необходимо решать в следующем году. Помимо этого необходимо «перевести» стратегию в набор проектов и планируемых мероприятий, которые после соответствующих процедур осмечивания и утверждения включаются  в бюджет.

Третья задача – изменение процессов -  предусматривает изменение текущих процессов организации деятельности органов местного самоуправления, прежде всего администрации. Это происходит благодаря внедрению новых процедур, представляющих собой последовательности организационных действий управленцев по продвижению стратегии.

Перечисленные задачи в совокупности с другими смежными задачами встают в ходе реализации стратегии развития муниципального образования. В частности, применительно к третьей задаче реализации стратегий возникает также вопрос создания и применения специальных методов, процедур, механизмов реализации стратегии.  В настоящее время для этих целей используется известный комплекс средств и методов муниципального управления. Помимо стандартных средств администрирования все большее распространение получают программно-проектные средства, применяются отдельные специальные процедуры, обеспечивающие ход реализации стратегии.

При этом нет однозначного понимания процедур как механизмов реализации. Если  в любой деятельности выделить собственно выполнение чего-либо и управление этим процессом, то становится ясно, что механизмы лежат где-то в сфере управления, а еще точнее в сфере организации управления. Управление же включает в себя совокупность процессов связанных с направлением активности и принятием решений, организацией обсуждения, контроля и другими процессами.

На этом основании «УРБЭКС-развитие» разработало соответствующий подход к пониманию механизмов реализации стратегий развития и разработки соответствующих процедур деятельности. Анализ традиционной деятельности администраций муниципальных образований позволяет выделить совокупность основных направлений (сфер) деятельности: ЖКХ, градостроительство и архитектура, экология, власть и управление, производство, наука , финансы, экология, торговля, правовое регулирование, информационное обеспечение, спорт, молодежь… Если рассмотреть этот ряд, то можно заметить, что некоторые направления являются обеспечивающими деятельность по другим направлениям. К этим обеспечивающим направлениям, прежде всего, относятся: выполнение административно-управленческих  функций, правовое регулирование, управление финансами, информационное обеспечение.

По сути, постановка деятельности в данных направлениях обеспечивает продвижение дел во всех остальных, или по-другому: без этих функций не может двигаться дело и в остальных направлениях. Отсюда делается вывод, что выработка механизмов реализации стратегий лежит в обеспечивающих направлениях деятельности. Таким образом, спроектировав особые организационно-управленческие процедуры в административно-управленческой сфере, сфере права, финансов, информации и взаимодействия с местным сообществом, - мы получим механизмы реализации стратегии.

Это мысль-заключение и есть основа нашего подхода к формированию управления реализацией стратегий развития, который мы применили и в работах по проекту Ассоциации «МЭР» «Управление реализацией стратегий развития». Вполне очевидно, что в рамках семимесячного проекта, всех процедур не разработать. Поэтому мы изначально сформировали с нашей точки зрения полный список необходимых процедур, а затем опросили муниципальные образования на предмет: какие методы и процедуры наработаны в муниципальных образованиях для реализации стратегий, какие проблемы в реализации  видят сами муниципальные образования и другие эксперты? Это сделано с целью определения наиболее актуальных и востребованных на местах процедур, направленных как на реализацию стратегий, так и решение возникающих при этом проблем.

|  | Алгоритмы и Процедуры |
| --- | --- |
|  | Организационно-управленческий механизм реализации стратегий |
|  | Основы организации системы управления реализацией стратегии развития |
|  | Задействование проектных средств управления для реализации программной стратегии развития: - алгоритмы подготовки реализационных проектов; - процедура подготовки проектов (коммерческих, организационных, социальных); - процедура отбора проектов; - процедура проверки проектов на реализуемость |
|  | Основы алгоритма корректировки стратегии |
|  | Структурно-функциональная реорганизация деятельности администрации в связи с реализацией стратегии |
|  | Закрепление стратегических функций за подразделениями администрации |
|  | Организация работ по реализации стратегии в текущей деятельности подразделений администрации |
|  | Организация деятельности подразделения, агентства или др. структур, отвечающих за ход реализации стратегии |
|  | Взаимодействие подразделений администрации (вертикальные и горизонтальные) по стратегическим вопросам (во взаимосвязи с текущими вопросами) |
|  | Организации нормативно-процессуального оформления стратегической линии в деятельности Администрации |
|  | Общая организация бюджетного процесса и экономических расчетов с учетом стратегических ориентиров |
|  | Общие шаги по организации информационно-коммуникационных работ, обеспечивающих ход реализации стратегии |
|  | Основные шаги по организации работ с местным сообществом по реализации стратегии |
|  | Нормативно-правовой механизм реализации стратегий |
|  | Коррекция Устава МО в соответствии со стратегическими наработками |
|  | Закрепление системы муниципального управления стратегического характера через нормативно-правовые акты |
|  | Нормативное закрепления стратегических функций за подразделениями администрации |
|  | Нормативно-правового закрепление финансово-экономических отношений применительно к реализации стратегии (в рамках бюджетного процесса и инвестиционной деятельности) |
|  | Нормативно-правовое оформление информационных потоков применительно к реализации стратегии |
|  | Нормативно-правовое оформление инициативного участия местного сообщества в реализации стратегии: положение об общественных слушаниях |
|  | Нормативно-правовое оформление программной деятельности в муниципальном образовании в стратегической ориентации |
|  | Нормативно-правовое оформление проектной деятельности по реализации программной стратегии развития: положение о конкурсе проектов |
|  | Финансово-экономический механизм реализации стратегий |
|  | Экономические расчеты в стратегической ориентации |
|  | Формирование бюджета с учетом стратегических задач |
|  | Инвестиционно-кооперационная деятельность: |
|  | Муниципальный маркетинг |
|  | Привлечение инвесторов |
|  | Организация муниципальных конкурсов |
|  | Организация бюджетного финансирования проектов в рамках стратегии развития |
|  | Организация внебюджетного финансирования проектов в рамках стратегии развития |
|  | Соорганизации многоканального финансирования проектов |
|  | Стимулирование развития малого и среднего бизнеса |
|  | Механизм социального партнерства реализации стратегий развития |
|  | Организация регулярного взаимодействия администрации, Совета депутатов с активными группами местного сообщества в целях привлечения местного сообщества к реализации стратегии (создание координационного стратегического совета и т.п.). |
|  | Общественный мониторинг реализации стратегий |
|  | Проведение общественных слушаний по проблемным вопросам реализации стратегии |
|  | Организация деятельности инициативных структур местного сообщества (Фонда социальных инициатив и т.п.). |
|  | Проведение конкурса инициативных проектов местного сообщества |
|  | Проведения общественных экспертиз проектов |
|  | Информационно-коммуникационный механизм |
|  | Организации информационных потоков, документооборота и его автоматизации в администрации муниципального образования на основе соответствующих регламентов |
|  | Организация деятельности информационно-аналитической службы в интересах обеспечения подразделений администрации необходимыми материалами по стратегическим вопросам развития |
|  | Формирования коммуникационного пространства в муниципальном образовании по поводу стратегий развития |
|  | Установления контактов и информационного взаимодействия с внешними партнерами в стратегических интересах муниципального образования |

Рассмотренный процедурный подход к реализации стратегии применяется нами в работах по проекту «Управление реализацией стратегий развития». Сначала о проблемах в ходе реализации стратегий. На первом семинаре (август 2003г) по проекту участники из 20 муниципальных образований выделили около ряд проблем, с которым сталкиваются в практической деятельности все муниципальные образования. Ниже представлены отмеченные проблемы, сгруппированные нами по механизмам реализации, которые позволяют их решать.

| 1 | Сложность определения места и роли органов местного самоуправления в реализации стратегии развития муниципального образования | Оргуправл. мех-м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организация движения к стратегическим целям в текущей деятельности не является системно организованной | Оргуправл. мех-м |
| 3 | Структура администрации не соответствует новым появившимся функциям, обоснованным стратегией развития | Оргуправл. мех-м |
| 4 | Сложность наполнения деятельностью, адекватной стратегическим задачам, созданных организационных структур по реализации стратегии | Оргуправл. мех-м |
| 5 | Отсутствие механизмов конструктивного взаимодействия подразделений администрации между собой (особенно по комплексным вопросам стратегического свойства) | Оргуправл. мех-м |
| 6 | Проблема встроенности в «среду», в общее развитие региона (взаимодействие с региональной властью ) | Оргуправл. мех-м |
| 7 | Проблема управления и координации программ – дефицит навыков программирования на длительные сроки с учетом ресурсов и механизмов реализации | Оргуправл. мех-м |
| 8 | Отсутствие специальных муниципальных программ по реализации стратегий | Оргуправл. мех-м |
| 9 | Отраслевые программы развития по разным направлениям деятельности администраций не учитывают стратегических ориентиров, сделаны в режиме текущего функционирования. | Оргуправл. мех-м |
| 10 | Отсутствие показателей мониторинга хода реализации стратегий | Оргуправл. мех-м |
| 11 | Отсутствие методик оценки хода реализации стратегии | Оргуправл. мех-м |
| 12 | Отсутствие муниципальной нормативно-правовой базы по реализации стратегии | Норм-прав мех-м |
| 13 | Зависимость реализации программ от финансирования | Фин-эк мех-м |
| 14 | Зацикленность на бюджете, не освоенность внебюджетного финансирования | Фин-эк мех-м |
| 15 | Отсутствие механизма поиска внешнего инвестора | Фин-эк мех-м |
| 16 | Слабый внутримуниципальный инвестиционный потенциал | Фин-эк мех-м |
| 17 | Отсутствие знаний по механизмам и инструментам реализации стратегий | Образоват.мех-м |
| 18 | Отсутствие методической поддержки при реализации стратегии | Образоват. мех-м |
| 19 | Отсутствие специальной (управленческой) подготовки персонала администрации и в частности отсутствие специалистов по проектированию и программированию деятельности (в том числе в стратегической ориентации) | Образоват.мех-м |
| 20 | Сложность трансляции знаний, полученных обучившимися муниципалами, другим служащим в администрациях | Образоват.мех-м |
| 21 | Слабая мотивация кадров, работающих с реализацией стратегии | Образоват. мех-м |
| 22 | Отсутствие эффективного взаимодействия и партнерства с бизнес и другими структурами по реализации стратегий | Мех-м соц.партнерства |
| 23 | Местное сообщество не вовлечено в должной мере в процесс реализации стратегии (прежде всего молодежь) | Мех-м соц.партнерства |
| 24 | Отсутствие достоверной информации у местной власти от производственных и других бизнес-структур | Информационный мех-м |

В рамках проекта осуществлено анкетирование, которое позволило выявить, каким образом  - с использованием каких механизмов, муниципальные образования осуществляют реализацию стратегий развития, решая при этом и обозначенные выше проблемы. На основании анкетного опроса, который охватил 18 муниципальных образований, выявлены следующие особенности хода реализации стратегии и использования тех или иных процедур в рамках механизмов реализации, учтенных в рамках проекта (в правом столбике количество отметивших данный пункт муниципальных образований).

Организационно-управленческий  механизм

| 1. Образовано новое подразделение в администрации, отвечающее за реализацию стратегии или планируется создать (отдел стратегического развития, аналитический центр по стратегическому развитию, группа по оценке реализации стратегии, комитет стратегического планирования и реализации стратегии) | 11 |
| --- | --- |
| 2. За реализацию стратегии отвечает зам. Главы и отдел экономики (инвестиций) – нет изменений в структуре | 7 |
| 3. Реализация стратегии поручена внешней структуре | 2 |
| 4. Разработана схема организации планирования и контроля по реализации стратегии | 1 |
| 5. Проведение специальных совещаний, коллегий, заседаний депутатов по реализации стратегии | 15 |
| 6. Разработка «дерева целей» по всем направлениям деятельности в муниципальном образовании | 2 |
| 7. Комплексная программа социально-экономического развития (многолетняя) | 4 |
| 8. План по реализации стратегии на текущий год | 2 |
| 9. Процедура согласования целевых программ на соответствие стратегическим целям | 2 |
| 10. Программа по реализации стратегии развития (многолетняя) согласована с областным правительством | 1 |

Нормативно-правовой механизм

| 1. Разработаны положения о новых подразделениях стратегической направленности (отдел стратегического развития,…) | 8 |
| --- | --- |
| 2. Разработано положение о стратегическом совете по реализации стратегии (Ревда) | 1 |
| 3. Разработано положение о общественном совете по развитию | 2 |
| 4. Внедрено положение об организации работы по реализации стратегии (Городец) | 1 |
| 5. Разработаны регламенты взаимодействия подразделений администрации | 4 |
| 6. Разработано положение о мониторинге реализации стратегии | 3 |
| 7. Разработано положение об оценке с-э развития через систему индикаторов | 3 |

Финансово-экономический механизм

| 1. Выделены бюджетные средства на реализацию стратегии | 11 |
| --- | --- |
| 2.Программно-целевой метод бюджетирования. | 1 |
| 3.Формируется бюджет развития | 1 |
| 4. Получены инвестиции на различные проекты стратегической направленности | 9 |
| 5. Проводятся конкурсы по стройобъектам | 1 |
| 6. Разработаны финансовые схемы поддержки инициатив проектного характера в 2-х вариантах | 1 |
| 7. Разрабатываются гранты по различным направлениям реализации | 8 |
| 8. Разработаны схемы финансирования комитетов ТОС | 1 |
| 9. Внедрена оценка соц-эк развития через систему индикаторов | 1 |

Механизм социального партнерства

| 1. Создан городской (районный) совет по стратегическому развитию |  |
| --- | --- |
| Работает совет директоров предприятий при администрации | 12 |
| 2. Организован центр по поддержке предпринимательства | 6 |
| 3. Образован муниципальный фонд местного развития | 1 |
| 4.Создан общественный (городской, районный)совет по стратегическому развитию | 7 |
| 5. В реализации стратегии задействованы ТОСы | 2 |
| 6.Организована совместная деятельность администрации с НКО и Тосами. | 1 |

Рассмотрев задейстование процедур реализации стратегий выделенных механизмов, следует дополнительно подчеркнуть координирующую роль организационно-управленческого механизма. В ходе реализации стратегии в муниципальных образованиях  произошли существенные изменения в характере структурно-функциональной организации деятельности по реализации стратегий. Если их обобщить, то можно отметить следующие тенденции:

1. Наряду с сохранением прежних подразделений придание новых функций существующим отделам, в основном отделу экономики, и заместителя главы.

2. Учреждение новой структуры в виде муниципального учреждения или некоммерческого партнерства.

3. Организация нового подразделения (с функциями планирования и контроля реализации).

4. Администрация продолжает выполняет функции текущего функционирования, но в ней учреждается новое подразделение, организуются тематические группы с участием местного сообщества по направлениям стратегии, создается совет по реализации стратегии,  которые отвечают за развитие муниципального образования.

5. Реорганизация структурно-функционального устройства и деятельности администрации в соответствии с новыми стратегическими функциями (наделение всех подразделений этими функциями по принадлежности) и проектная организация деятельности с активными группами местного сообщества.

Учитывая сложность темы, многообразие возможностей и подходов к процедурным вопросам реализации стратегий, мы будем благодарны за дополнение и уточнение данного списка процедур и алгоритмов, наполняющих механизмы реализации стратегии. Наш электронный адрес: urbex@rol.ru.

Приглашаем всех заинтересованных а данной теме к участию в этом проекте. Для этого достаточно прислать на наш электронный адрес соответствующий Вашему интересу запрос. Следующий семинар с участием муниципальных образований состоится 4-5 декабря 2003 г. в Подмосковье. На нем предполагается провести анализ текущего положения с ходом реализации стратегии в нескольких отобранных муниципальных образований, провести тренинг формирования «дерева» стратегических целей со спуском до проектов текущего года, а также представить первые результаты по разработанным механизмам реализации стратегий развития и наполняющим их алгоритмам и процедурам.

Кроме того, предполагается, что после разработки механизмов мы совместно с ассоциацией «МЭР» начнем внедрение процедур и механизмов в деятельность отдельных  муниципальных образований, и Вы можете стать участниками данного проекта.