## Slide 1: Оценка муниципальных и региональных программ: опыт Института экономики города
Ветров Г.Ю.
Институт экономики города, Москва
«Стратегическое планирование в городах и регионах России: измеряя результаты»
Четвертый форум лидеров стратегического планирования Санкт-Петербург, 20-21 октября 2005 г.

## Slide 2: Оценка реализации программ, разработанных с участием Института экономики города
Проводилась в 2002-2003 годах:
  «Муниципальная программа финансово-экономического развития города Саратова» (1999 год)
  «Программа социально-экономического развития Борского района Нижегородской области в 2001-2003 гг.» (1999 год)

## Slide 3: Пример: «Муниципальная программа финансово-экономического развития города Саратова» (1)
В 2002 г. специалистами ИЭГ и мэрии Саратова проведена оценка реализации программы с формализацией индикаторов, объяснением причин успеха или неудач
Методы – работа с документами, экспертные интервью
Общая реализация – около 60%
Эффект от 20% мероприятий признан высоким и от 20% - средним
Основными положительными факторами признаны – совершенствование процесса планирования, улучшение процедур, усиление контроля, привлечение общественных структур
Основными отрицательными факторами признаны – недостаточность финансирования, барьеры нормативной базы регионального и федерального уровня, бюрократическое сопротивление на местах
Notes: 3. Середина-конец 1990-х гг. Распространение комплексных программ.
На смену «пожарным» антикризисным планам стали приходить комплексные программы социально-экономического развития, рассчитанные на среднесрочную перспективу. Расширялся и охват российских городов процессами планирования – многие средние и малые города пожелали иметь свои плановые документы. Муниципальное социально-экономическое планирование перестало быть прерогативой крупных муниципальных образований. В то же время стратегические планы могли позволить себе лишь немногие города; пионером в этой сфере стал Санкт-Петербург.
Особенностью российских комплексных программ была (и остается) ориентация на системные преобразования, позволяющие прежде всего создать благоприятную нормативную и институциональную среду для муниципального развития. В частности, подобные тенденции были ярко выражены при разработке муниципальных программ в Ярославле и ряде муниципалитетов Нижегородской области (Арзамас, Дзержинск, Кстовский и Борский районы). Со временем многие города стали включать в свои комплексные программы отдельные элементы стратегического видения. Программы таким образом, превращались в промежуточное звено на пути перехода к практике стратегического планирования.

## Slide 4: Оценка программ – управленческий инструмент, выделяемый в самостоятельную научно-прикладную дисциплину
Истоки и современное состояние за рубежом:
США, с 1960-70 – х гг.
Привнесен в общественный сектор из корпоративного управления
Сегодня – оценочные «школы» ряда университетов США и Западной Европы, научные центры (World Bank Institute, The Urban Institute)
Национальные и международные сообщества оценщиков

## Slide 5: Оценка муниципальных и региональных программ в Институте экономики города
Оценка муниципальных и региональных программ – комплексных и отраслевых
Оценка образовательных программ
Оценка грантовых программ
Методические разработки
Обучение оценочной практике

## Slide 6: Проект «Разработка и внедрение методики оценки в практику управления социально-экономическим развитием городов»
Выполнялся в 2002-03 гг. при поддержке Фонда Евразия
Объекты оценки:
  «Комплексная программа социально-экономической стабилизации и последующего развития города Кунгура в условиях экономической реформы» (Пермская область)
  Программа «Социальная защита населения города Междуреченска в 2001 году» (Кемеровская область)
  «Программа развития жилищно-коммунального хозяйства Городецкого района на 1997-2003 гг.» (Нижегородская область)

## Slide 7: Что представляется важным опытом в результате проекта
Опыт независимой оценки:
  Оценка внутренняя и внешняя
  Этика и организационные сложности независимой экспертизы
Оценка на разных стадиях реализации программ
  Предварительная
  Промежуточная
  Финальная
Оценка разных параметров программ:
  Оценка процесса реализации, результативности, эффективности, влияния и пр.

## Slide 8: Оценка Программы развития города Кунгура
Заказчик – Управа города Кунгура
Тип оценки:
  по типу оценщика – внешняя
  по стадии реализации программы – промежуточная
  по целевому назначению – оценка процесса реализации, оценка результативности

## Slide 9: Оценка Программы развития города Кунгура
Логическая схема оценки:
Задачи, поставленные Заказчиком
Вопросы, согласованные с Заказчиком
Параметры
Критерии успеха программы
Индикаторы
Единицы измерения индикаторов
Метод получения информации
Метод обработки и интерпретации информации

## Slide 10: Оценка Программы развития города Кунгура
Задач - 4
Вопросов – 3
Параметров – 12
Критериев – 32
Индикаторов – 32, в том числе измеряемых численно – 11, остальные – качественная оценка по бальной шкале

## Slide 11: Оценка Программы развития города Кунгура
Задачи оценки:
  Анализ выполнения программы
  Анализ результативности программы
  Корректировка программы
  Передача технологии местным специалистам
Вопросы оценки, согласованные с Заказчиком:
  Насколько содержание программы соответствует задачам социально-экономического развития города?
  Насколько эффективен механизм реализации программы?
  Насколько результативны программные действия?

## Slide 12: Оценка Программы развития города Кунгура
Использованные методы:
  Работа с документами городской управы и городской думы
  Экспертные опросы представителей МСУ
  Фокус-группы с различными представителями местного сообщества
  Интервью
«Атрибуты»:
  Постановление главы города
  Рабочая группа из представителей города и оценщика
  Помесячный и понедельный план-график
  Табличный свод информации
  Финальный отчет с рекомендациями

## Slide 13: Оценка Программы развития города Кунгура
Основные выводы:
  Программа имеет практическую направленность и является управленческим инструментом
  Целевые программы часто содержат описание текущей деятельности, а не развития
  Необоснованный рост количества целевых программ, отсутствие приоритетов, бессистемность в принятии решений, распыление средств
  Есть относительно четкие индикаторы выполнения мероприятий, нет критериев оценки их качества
  Слабая связь с бюджетным процессом
Рекомендации:
  Создание системы планирования социально-экономического развития Доработка программы, введение системы стратегических приоритетов и системы критериев качества выполнения мероприятий
  Формализовать процесс реализации программы через процедуры, нормативные документы, планы реализации
  Провести еще минимум одну внутреннюю оценку программы
  Повысить «прозрачность» процесса выполнения программы для местного сообщества

## Slide 14: Другие примеры оценки муниципальных и региональных программ в Институте экономики города (1)
Оценка социальных программ
  Программа «От пособия к зарплате», г. Пермь
Оценка бюджетной эффективности муниципальных программ
  «Муниципальная программа финансово-экономического развития города Саратова на 1999-2001 гг.» (1999 г.)
  «Программа социально-экономического развития города Перми в 2004-2006 гг.» (2004 г.)
  «Программа социально-экономического развития города Бузулука на 2004-2008 гг.» (2004 г.)
Оценка региональных программ
  «Программа социально-экономического развития Томской области» (2003-04 гг.)

## Slide 15: Другие примеры оценки муниципальных и региональных программ в Институте экономики города (2)
Оценка образовательных программ
  Программа обучения муниципальных служащих «Муниципальная экономика и менеджмент» (Ташкентский государственный университет)
Оценка грантовых программ
  Грантовая программа Фонда Евразия в городе Лисаковске (Казахстан) по разработке стратегии городского развития
Методические разработки
  брошюры по оценке, материалы семинаров и учебных курсов
Обучение оценочной практике
  Образовательный курс по разработке социально-экономической политики на местном уровне – около 10 российских регионов, Кыргызстан, Грузия, Босния и Герцеговина
  ГУ - Высшая школа экономики (г. Москва)

## Slide 16: Главные «подводные камни»
Оценка ради оценки, потому что модно
Оценку заказывает третье лицо
Технология программ отстает от технологии оценки
Трудности с формализованной информацией
«Оценивайте, но только без нас!»
«Неправильные» результаты оценки
Неиспользованные результаты оценки

## Slide 17: Что происходит в России
Ряд исследовательских и консалтинговых центров, НКО работают в этом направлении
Прежде всего – социальные проекты
Важнейшая роль грантовых программ, прежде всего проводившихся при поддержке Фонда Евразия в 1999-2003 годах
Создание при поддержке Фонда Евразия Международной сети по оценке программ (СНГ)
Растет инициатива «с мест» - от практиков муниципального, регионального и, иногда, федерального уровня

## Slide 18: Знакомство городов с инструментами мониторинга и оценки программ*
* - по результатам обследования Института экономики города «Городское управление в современной России» (2004 год)

## Slide 19: Распространение инструмента оценки программ в городах*
* - по результатам обследования Института экономики города «Городское управление в современной России» (2004 год)